## BASE_SSE
| SOLICITUD DE SERVICIO EXTERNO A LABORATORIO |  |  |  |  | N°100
ANTECEDENTES
Nombre Proyecto | Estudio de Línea de Base del Medio Marino Proyecto Escondida
Código Proyecto | MEL013
Solicitado por | David Pineda Osorio
Área Solicita | Ingeniería
Fecha Solicitud | 2015-03-26
Fecha Entrega de Material | 2015-04-01
Verificador de plazo | 6 | días
Campo responsabilidad Jefe de Proyecto | [5 empty] | Campo responsabilidad Jefe de Área | [5 empty] | Campo responsabilidad Asistente químico |  |  |  |  | Campo responsabilidad Asistente logística
Fecha inicio | [5 empty] | Fecha inicio | [5 empty] | Fecha inicio |  |  |  |  | Fecha inicio
Fecha término | [5 empty] | Fecha término | [5 empty] | Fecha término |  |  |  |  | Fecha término
Cantidad (N° estaciones) | Parámetro | N total Replicas p/e | Matriz | Metodología Propuesta técnica | Límite de detección propuesta técnica | Laboratorio | Grupo | CÓDIGO DE CONTENEDORES | N°cotización | Costo | UNIDAD | N° R08 | Fecha envío R08 | N° O.C | Fecha envío O.C | Fecha entrega de material | Fecha llegada de material | Fecha entrega material para terreno
7 | Sulfato disuelto | 2 | Agua Marina | SM 4020E | 0 | CEA | in situ | CEA1 |  | 100 | UF
8 | Feofitina total | 2 | Sedimento Marino | SM 4020E |  | HIDROLAB |  | CEA0 |  | 101 | US
3 | Fósforo disuelto | 1 | Agua Dulce | SM 4020E |  | U DE CONCEPCIÓN |  | CEA1 |  | 102 | CLP$
7 | Sulfato disuelto | 1 | Agua Marina | SM 4020E |  | HIDROLAB |  | CEA2 |  | 103 | CLP$
7 | Índice total | 1 | Agua Marina | SM 4020E |  | HIDROLAB |  | CEA3 |  | 104 | CLP$
3 | nitrito total | 1 | Agua Dulce | SM 4020E |  | HIDROLAB |  | CEA4 |  | 105 | CLP$
8 | HAMs total | 2 | Sedimento Marino | SM 4020E |  | CEA |  | CEA5 |  | 106 | CLP$
7 | nitrato disuelto | 1 | Agua Marina | SM 4020E |  | SGS SANTIAGO |  | CEA6 |  | 107 | CLP$
8 | Cromo total | 1 | Sedimento Marino | SM 4020E |  | SGS SANTIAGO |  | CEA7 |  | 108 | CLP$
Códigos de Estaciones | Agregar en columna A {codigos de estaciones} y marcar las relaciones con '1'
Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)
Estaciones\Matriz | Agua Marina | Sedimento Marino | Agua Salar | Sedimento Salar | Agua Salar Dulce | Sedimento Salar Dulce | Agua Dulce | Sedimento Dulce
RCA-01 | 1 | 1
RCA-02 | 1 | 1
RCA-03 | 1 | 1
RCA-04 | 1 | 1
RCA-05 | 1 | 1
RCA-06 | 1
RCA-07 | [6 empty] | 1
RCA-08 | [6 empty] | 1
RCA-09 | [6 empty] | 1
RCA-10 | 1
RSI-1 |  | 1
RSI-2 |  | 1
RSI-3 |  | 1
Materiales y Equipos | Agregar en columna A {cantidades de instrumento o materiales} y en B {el nombre}
Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)
Cantidad | Instrumento Muestreo
1 | Maleta Multiparamétrica
3 | Botella Van Dorn (11L)
2 | Mensajeros
1 | Draga
2 | Bombas
Observaciones | Agregar en cada fila: DOCUMENTO-LABORATORIO-OBSERVACION{MATRIZ}
Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)
DOCUMENTO | Laboratorio | Agua Marina | Sedimento Marino | Agua Salar | Sedimento Salar | Agua Salar Dulce | Sedimento Salar Dulce | Agua Dulce | Sedimento Dulce
FL33 | CEA | Se dobla cantidad de muestras de nitrito Se dobla cantidad de muestras de nitrato
R08 | SGS SANTIAGO |  | Se solicita debido a que entrega es mas rapida
R08 | ALS ANTOFAGASTA |  | Se solicita debido a que entrega es mas rapida
R08 | BIODIVERSA |  | Se solicita debido a que entrega es mas rapida
R08 | HIDROLAB |  | Se solicita debido a que entrega es mas rapida
Adjuntos a R08 | Escribir en cada celda, solo 'si', si adjunta algún documento en particular para cada laboratorio
Si requiere más espacios agregue o inserte filas (borre los datos que hay ahora)
Laboratorio | Hay adjuntos?
CEA | si
SGS SANTIAGO
ALS ANTOFAGASTA | si
BIODIVERSA
HIDROLAB
Note on B8: Formato: DD/MM/AA

## Labs
LABORATORIO | DIRECCIÓN | HORARIO | Teléfono | A nombre
CEA
HIDROLAB | AVENIDA CENTRAL N°681, QUILICURA SANTIAGO | L-V 9:30 a 18:00 S 9:30 a 12:00 (previo aviso) |  | LABORATORIO HIDROLAB
U DE CONCEPCIÓN | CABINA 5, BARRIO UNIVERSITARIO S/N, CONCEPCIÓN |  |  | ANDREA CONTRERAS (Administración) GABRIELA FRANYOLA (muestras)
SGS SANTIAGO | PUERTO MADERO 130. PUDAHUEL | L-V 8:00 a 20:00h y Sáb. 9:00 a 13:00h (previo aviso) |  | LEYDI CORTÉS
SGS ANTOFAGASTA | PEDRO AGUIRRE CERDA N°7367. ANTOFAGASTA | L-V 8:30 a 18:00h y Sáb. 9:00 a 13:00h (previo aviso) |  | CECILIA TAPIA
ALS ANTOFAGASTA | JUAN GUTEMBERG N°438, GALPÓN 9 Y 10. ANTOFAGASTA | L-V 8:30 a 17:30h (Holding cortos antes de las 15:00 hrs) | 55 2899201 | JOHANNA GONZALEZ
ALS SANTIAGO | HERMANOS CARRERA PINTO 159, PAQUE INDUSTRIAL LOS LIBERTADOSRES COLINA | L-V 8:00 a 17:00h (Holding cortos antes de las 15:00 hrs) |  | PAULETTE BENAVIDEZ
LUIS LOPEZ | PRIMERA DEL SUR # 871 PLACILLA, VALPARAISO. |  | 2298803 ¦ 8-5955842 | LUIS LOPEZ
CENMA | AVENIDA LARRAÍN 9975. LA REINA |  |  | SYLVIA PARRA
DICTUC | AV. VICUÑA MACKENNA #4860 - EDIFICIO HERNÁN BRIONES - PISO 1 - MACUL - | L-V 8:30 a 18:00 |  | MARÍA ALEJANDRA ESPINOZA (Negocio) BELEN PAREDES (muestras)
ANAM | AVENIDA AMÉRICO VESPUCIO N° 451. QUILICURA | LUNES A VIERNES 9-17:50 |  | VERÓNICA RIVAS (Administración) ARTURO GIVOVICH (muestras)
BIODIVERSA | ARRAÚ MÉNDEZ S/N PEDRO DE VALDIVIA. CONCEPCIÖN | LUNES A VIERNES DE 9 A 18:30 Y SABADO DE 9 A 12:00 |  | MAURICIO GATICA (Administración) MANUEL ARAVENA (muestras)
CORTHON S.A | PALACIO RIESCO 4549 HUECHURABA SANTIAGO | LUNES A VIERNES DE 9 A 17:30 |  | JUAN MANDUCHER (Administración)

## Parametros
Nombre Parámetro | LAB | Cotización | Metodología | Costo Unitario | Unidad Costo
Conductividad total | CEA
Conductividad disuelto | CEA
Feofitina total | CEA
Feofitina disuelto | CEA
Fósforo total | CEA
Fósforo disuelto | CEA
nitrato total | CEA
nitrato disuelto | CEA
nitrito total | CEA
nitrito disuelto | CEA
Oxígeno total | CEA
Oxígeno disuelto | CEA
pH total | CEA
pH disuelto | CEA
Salinidad total | CEA
Salinidad disuelto | CEA
Sólidos total | CEA
Sólidos disuelto | CEA
Sulfato total | CEA
Sulfato disuelto | CEA
Temperatura total | CEA
Temperatura disuelto | CEA
Turbiedad total | CEA
Turbiedad disuelto | CEA
Clorofila total | BIODIVERSA
Clorofila disuelto | BIODIVERSA
Cromo total | ALS SANTIAGO
Cromo disuelto | ALS SANTIAGO
Color total | ALS SANTIAGO
Color disuelto | ALS SANTIAGO
HAMs total | ANAM
HAMs disuelto | ANAM
HAPs total | SGS SANTIAGO
HAPs disuelto | SGS SANTIAGO
Detergentes total | HIDROLAB
Detergentes disuelto | HIDROLAB
Índice total | HIDROLAB
Índice disuelto | HIDROLAB
Hidrocarburos total | HIDROLAB
Hidrocarburos disuelto | HIDROLAB
Hidrocarburos total | HIDROLAB
Hidrocarburos disuelto | HIDROLAB
Hidrocarburos total | HIDROLAB
Hidrocarburos disuelto | HIDROLAB
Coliformes total | SGS SANTIAGO
Coliformes disuelto | SGS SANTIAGO
Coliformes total | SGS SANTIAGO
Coliformes disuelto | SGS SANTIAGO
DBO5 total | SGS SANTIAGO
DBO5 disuelto | SGS SANTIAGO
Sólidos total | SGS SANTIAGO
Sólidos disuelto | SGS SANTIAGO |  | DBO5 total | Conductividad disuelto
Nitrógeno total | SGS SANTIAGO
Nitrógeno disuelto | SGS SANTIAGO
Cianuro total | SGS SANTIAGO
Cianuro disuelto | SGS SANTIAGO
Fluoruro total | SGS SANTIAGO
Fluoruro disuelto | SGS SANTIAGO
Aceites total | SGS SANTIAGO
Aceites disuelto | SGS SANTIAGO
Hidrocarburos total | SGS SANTIAGO
Hidrocarburos disuelto | SGS SANTIAGO
Cadmio total | U DE CONCEPCIÓN
Cadmio disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Cobre total | U DE CONCEPCIÓN
Cobre disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Cromo total | U DE CONCEPCIÓN
Cromo disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Estaño total | U DE CONCEPCIÓN
Estaño disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Hierro total | U DE CONCEPCIÓN
Hierro disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Manganeso total | U DE CONCEPCIÓN
Manganeso disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Mercurio total | U DE CONCEPCIÓN
Mercurio disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Molibdeno total | U DE CONCEPCIÓN
Molibdeno disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Plomo total | U DE CONCEPCIÓN
Plomo disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Selenio total | U DE CONCEPCIÓN
Selenio disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Zinc total | U DE CONCEPCIÓN
Zinc disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Aluminio total | U DE CONCEPCIÓN
Aluminio disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Arsénico total | U DE CONCEPCIÓN
Arsénico disuelto | U DE CONCEPCIÓN
HAPs total | ALS SANTIAGO
HAPs disuelto | ALS SANTIAGO
COT total | ALS SANTIAGO
COT disuelto | ALS SANTIAGO
GRANULOMETRIA total | AQUAGESTION
GRANULOMETRIA disuelto | AQUAGESTION
MATERIA total | AQUAGESTION
MATERIA disuelto | AQUAGESTION
ACEITES total | DICTUC
ACEITES disuelto | DICTUC
HIDROCARBUROS total | LUIS LOPEZ
HIDROCARBUROS disuelto | LUIS LOPEZ
As total | U DE CONCEPCIÓN
As disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Cd total | U DE CONCEPCIÓN
Cd disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Cu total | U DE CONCEPCIÓN
Cu disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Cr total | U DE CONCEPCIÓN
Cr disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Hg total | U DE CONCEPCIÓN
Hg disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Mo total | U DE CONCEPCIÓN
Mo disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Pb total | U DE CONCEPCIÓN
Pb disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Se total | U DE CONCEPCIÓN
Se disuelto | U DE CONCEPCIÓN
Zn total | U DE CONCEPCIÓN
Zn disuelto | U DE CONCEPCIÓN
NITRÓGENO total | SGS SANTIAGO
NITRÓGENO disuelto | SGS SANTIAGO

## Matrices
Matrices ¦ Agua\Sedimento | Sedimento Marino | Sedimento Salar | Sedimento Salar Dulce | Sedimento Dulce
Agua Marina | 1
Agua Salar |  | 1
Agua Salar Dulce |  |  | 1
Agua Dulce |  |  |  | 1